Puntos 3.2 y 5.4 del orden del día provisional

| INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2024-2025 (42 C/5) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |
| --- | --- |
| Resumen En este informe se ofrece un panorama general de la ejecución del presupuesto para 2024-2025 al 31 de diciembre de 2024, así como información actualizada sobre las contribuciones voluntarias movilizadas, la cobertura del déficit presupuestario por función y la situación del personal. Las contribuciones voluntarias incluyen lo siguiente: - contribuciones en efectivo a la Cuenta Especial de la COI; - contribuciones en efectivo para proyectos específicos/fondos fiduciarios; - contribuciones en efectivo adicionales destinadas a reforzar directamente una partida presupuestaria existente del programa ordinario; - contribuciones en especie. Toda la información financiera que contiene el presente informe se ajusta a los informes fidedignos presentados al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 221ª reunión. La moneda de referencia en este documento es el dólar estadounidense. Todos los gastos efectuados se indican con arreglo al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas. Decisión propuesta: este documento forma parte del informe del Secretario Ejecutivo a la Asamblea. También será examinado por el Comité de Finanzas, órgano reglamentario de composición abierta creado para la reunión, y la decisión correspondiente figurará en el proyecto de resolución que el Comité de Finanzas someterá a la aprobación de la Asamblea en el marco del punto 5.4, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de las directrices revisadas para la preparación y el examen de los proyectos de resolución (IOC/INF 1315). |

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

- En cumplimiento de las decisiones de los Estados Miembros, el presupuesto para 2024–2025 se basó en un marco presupuestario integrado, que ofrece una mayor transparencia sobre los recursos y permite ajustarlos a las prioridades acordadas colectivamente.

- Tras la aprobación del Programa y Presupuesto de la UNESCO para 2024-2025 por la Conferencia General de la Organización en su 42ª reunión, el presupuesto de trabajo real de la Comisión se estableció de conformidad con el marco presupuestario integrado total de 40 290 850 dólares estadounidenses: 21 134 686 dólares estadounidenses para la COI con cargo al presupuesto ordinario de la UNESCO, a los que se sumaban 27 156 164 dólares estadounidenses en concepto de contribuciones voluntarias con asignación específica (de los cuales 7 853 603 dólares estadounidenses ya se habían obtenido en el momento de la aprobación del presupuesto y 19 302 561 dólares estadounidenses correspondían a recursos proyectados que se habrían de movilizar y utilizar durante el bienio (déficit de financiación).

Cuadro 1. 	Marco presupuestario integrado de la COI para 2024-2025 desglosado por funciones de la COI

Cuadro 2.	Informe consolidado sobre los gastos efectuados en 2024-2025, incluidas las obligaciones, al 31 de diciembre de 2024.

Gráfico 1.	Gastos, incluidas las obligaciones, por fuente de financiación (total: 20 209 196 dólares estadounidenses)

Gráfico 2.	Gastos, incluidas las obligaciones, por función de la COI - todas las fuentes (total de 14 876 400 dólares estadounidenses)

Cuadro 3.	Presupuesto y gastos (total marco presupuestario integrado - todas las fuentes) de la prioridad global “África” de la UNESCO y los PEID como grupo prioritario (en miles de dólares estadounidenses)

|  | 42 C/5 aprobado (Total, marco presupuestario integrado) |  | Gastos (Total, marco presupuestario integrado) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $ | % del total | $ | % del total |
| Prioridad global “África” | 12 735 | 26,4 % | 3 465 | 17,1 % |
| Grupo prioritario “PEID” | 9 759 | 20,2 % | 2 710 | 13,4 % |

Cuadro y gráfico 4. Análisis de los gastos efectuados en 2024-2025, incluidas las obligaciones,  por categoría principal de gastos al 31 de diciembre de 2024

Cuadro y gráfico 5. Situación de la cobertura del déficit de financiación de las contribuciones voluntarias por función de la COI al 31 de diciembre de 2024

| Función de la COI | Contribuciones voluntarias del 42 C/5 |  |  | Contribuciones voluntarias disponibles al 31 de diciembre de 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recursos disponibles (preparación C/5) | Recursos que se movilizarán y utilizarán en 2024-2025 | Objetivo total de contribuciones voluntarias |  |
|  | $ | $ | $ | $ |
| A | 250 000 | 803 247 | 1 053 247 | 1 358 736 |
| B | 950 000 | 5 632 791 | 6 582 791 | 3 494 840 |
| C | 350 000 | 3 862 986 | 4 212 986 | 2 606 692 |
| D | 400 000 | 916 558 | 1 316 558 | 1 412 191 |
| E | 5 003 603 | 3 159 058 | 8 162 661 | 15 140 365 |
| F (incl. IP2) | 950 000 | 4 777 921 | 5 727 921 | 6 272 235 |
| Total | 7 903 603 | 19 152 561 | 27 056 164 | 30 285 059 |

Cuadro y gráfico 6. Acuerdos de financiación firmados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024

| Rango | Contribuyente | Cuantía (en dólares estadounidenses) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suecia | 1 097 695 |
| 2 | Noruega | 1 083 262 |
| 3 | Francia | 661 194 |
| 4 | Australia | 557 968 |
| 5 | Fundación Empresarial ENGIE | 550 661 |
| 6 | REV Ocean Inc | 500 000 |
| 7 | Fundación Gordon & Betty Moore | 400 000 |
| 8 | Fundación Velux | 345 087 |
| 9 | The Nippon Foundation | 294 300 |
| 10 | China | 238 522 |
| 11 | Dinamarca | 162 627 |
| 12 | República de Corea | 149 241 |
| 13 | Canadá | 134 298 |
| 14 | Unión Europea | 129 201 |
| 15 | Officine Panerai | 96 519 |
| 16 | Reino Unido | 76 250 |
| 17 | Société des Explorations de Monaco | 75 922 |
| 18 | E.ON Energia SpA | 75 594 |
| 19 | Sargasso Sea Project Inc | 54 693 |
| 20 | Colombia | 53 247 |
| 21 | Organización Meteorológica Mundial | 45 300 |
| 22 | CESPAP | 35 813 |
| 23 | Dalio Family Fund Inc | 30 000 |
| 24 | SAEM Vendée | 24 603 |
| 25 | Mónaco | 22 371 |
| 26 | Portugal | 20 986 |
| 27 | Nautilus Next Inc | 14 116 |
| 28 | Instituto Marino de Flandes | 11 186 |
| 29 | UNOPS | 10 248 |
| 30 | Alemania | 7 423 |
| 31 | Instituto de Recursos Mundiales | 3 895 |
|  | Total | 6 962 222 |

Cuadro 7. Contribuciones en especie recibidas en 2024

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS GASTOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

- PRESUPUESTO ORDINARIO

Cuadro 8.	Asignaciones y gastos con cargo al presupuesto ordinario de la COI para 2024-2025 al 31 de diciembre de 2024

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS GASTOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

# CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS

CONTRIBUCIONES ADICIONALES

Cuadro 9. Gastos al 31 de diciembre de 2024

# CUENTA ESPECIAL DE LA COI

Cuadro 10. Gastos al 31 de diciembre de 2024

| Función/actividad | Gastos efectuados | Obligaciones | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | $ | $ | $ |
| FUNCIÓN A (Investigación oceánica) |  |  |  |
| Fomentar la investigación oceánica para fortalecer los conocimientos acerca de los procesos oceánicos y costeros y el efecto de las actividades humanas sobre ellos | 150 864 |  | 150 864 |
| Subtotal | 150 864 |  | 150 864 |
| FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos) |  |  |  |
| Mantener, fortalecer e integrar los sistemas mundiales de observación y de datos e información sobre el océano | 139 738 | 5 326 | 145 064 |
| OceanOPS | 212 276 | 852 | 213 128 |
| Subtotal | 352 014 | 6 178 | 358 192 |
| FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios) |  |  |  |
| Establecer sistemas de alerta temprana y preparación para atenuar los riesgos de los tsunamis y otros peligros relacionados con el océano | 187 376 | 33 131 | 220 507 |
| IOTWMS ICG Secretaría | 313 532 | 11 637 | 325 169 |
| Subtotal | 500 908 | 44 768 | 545 676 |
| FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas) |  |  |  |
| Apoyar la evaluación y la información para mejorar la relación entre la ciencia y las políticas | 95 476 | 42 290 | 137 766 |
| Subtotal | 95 476 | 42 290 | 137 766 |
| FUNCIÓN E (Gestión sostenible y gobernanza) |  |  |  |
| Mejorar la gobernanza del océano mediante una base de conocimientos compartida y una mejor cooperación regional | 117 382 | 12 252 | 129 634 |
| Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible | 1 079 876 | 310 084 | 1 389 960 |
| Subtotal | 1 197 259 | 322 335 | 1 519 594 |
| FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades) |  |  |  |
| Desarrollar las capacidades institucionales en relación con todas las funciones descritas, como función transversal | 189 871 | 45 534 | 235 405 |
| Subtotal | 189 871 | 45 534 | 235 405 |
| TOTAL | 2 486 392 | 461 105 | 2 947 497 |

FONDOS FIDUCIARIOS

Cuadro 11. Gastos al 31 de diciembre de 2024

# ANEXO I

Dotación de personal de la COI en 2024

Gráfico 7. Plantilla con cargo al presupuesto ordinario (42 C/5)

Gráfico 8. Puestos equivalentes a tiempo completo reales con cargo a todas las fuentes de financiación

Cuadro 12. Puestos de plazo fijo vacantes (42 C/5) al 31 de diciembre de 2024

# ANEXO II

# Información sobre la ejecución presupuestaria de la cuenta especial 
para la utilización de la contribución de 2023 de los Estados Unidos de América

El objetivo de esta financiación es ampliar la acción de la COI en:

- Elaboración de un marco de planificación y gestión sostenible de los océanos para toda la COI

- Realizar inversiones específicas para reforzar las capacidades de la Secretaría de IOCARIBE-GOOS y establecer un nuevo marco programático que responda a las necesidades de la región de los PEID del Pacífico.

Gráfico 9

1	Referencias: resolución A-32/4 y documento IOC/A-32/6.1.Doc(1); resolución EC-57/2 y IOC/EC-57/5.1.Doc(2) y IOC/EC-57/5.2.Doc(2).

El 3 % del total del presupuesto ordinario de la UNESCO, de conformidad con la decisión 216 EX/44 del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, refrendada por la Conferencia General de la UNESCO en el 42 C/5 Aprobado (resolución 42 C/80).

Ref.: descripción de los trabajos presentada al Consejo Ejecutivo de la COI en el documento IOC/EC-57/5.1.Doc(1).